## Hoja1
Actividades
Release | Descripción
1.0 | Validar numero de caracteres maximos en el nombre y descripción del formulario para crear un nuevo volumen.
1.0 | Validar en la opción de reiniciar monitor de sistema operativo que no queden vacios el usario y la contraseña.
1.0 | Limitar el numero de operaciones que se le muestra en el historial al usuario a 20 y agregar un botón que permita cargar 20 más y asi sucesivamente.
2.0 | Agregar flavors e Images para nuevo proveedor Rackspace Gestionado dentro de la base datos.
2.0 | Modificar pantalla para instanciar maquinas: 1.- Agregar un checkbox que permita al usuario seleccionar si desea crear una maquina Auto Gestionada o No Gestionada. 2.- Si el usuario selecciona Auto gestionada se deben bloquear los proveedores solo debe quedar disponible Rackspace. 3.- Si el usuario selecciona Rackspace se le debe mostrar solo windows y red hat. 4.- El usuario debe poder lanzar sus maquinas gestionadas.
2.0 | Creación de una tabla en la base datos que permita llevar el control de la instalación de los agentes en las maquinas autogestionadas y la creación del respectivo modelo dentro del zend framework
2.0 | Modificar la lista de servidores para que se le muestre al usuario en sus maquinas autogestionadas dos botones uno que diga "Instalar Agente de Automatizacion" y otro que diga "Instalar Agente de Backups", estos se mostraran dispobibles según el estatus de la maquina en la tabla diseñada para la gestion de las instaalciones. Una vez ambos agentes esten instalados se cambian los botones por un icono que muestre que la maquina esta disponible para la gestión.
2.0 | Programar la acción instalar agente de automatización a traves del llamado a un flujo de orchrestation.
2.0 | Programar la acción instalar agente de Backups a traves del llamado a un flujo de orchrestation.
2.0 | Investigación api de rackspace para determinar como crear politicas de respaldo de archivos.
2.0 | Investigación api de rackspace para determinar como ejecutar politicas de respaldo de archivos.
2.0 | Investigación api de rackspace para determinar como borrar algun backup en el historial de una politica de respaldo de archivos.
2.0 | Investigación api de rackspace para determinar como borrar una politica de respaldo de archivos.
2.0 | Creación de formulario en una ventana a traves del cual los usuarios puedan crear politicas de respaldo de archivos, formulario que se desplegara a traves de un boton en la lista de acciones de las maquinas autogestionadas..
2.0 | Creación de una nueva pagina donde se le muestren al usuario sus respectivas politicas de respaldo de archivos.
2.0 | Creación de una ventana que se despliegue al hacer click sobre ver Historial en las acciones disponibles para las politicas de archivos. En esta ventana se deben listar todos los backups que se ha realizado sobre esa politica, con las opciones de eliminar el backup o de restaurar la politica a una de esas versiones previas.